PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LONG TRÌ                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 134/KH-THCS                                               Long Trì, ngày 26 tháng 11 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức Ngày hội Nước sạch – Vệ sinh – Môi trường

Năm học: 2018 - 2019

Thực hiện Kế hoạch tổ chức ngày hội truyền thông trong trường học về Nước sạch - Vệ sinh - Môi trường của Habitat For Humanity Việt Nam;

Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành về kế hoạch tổ chức ngày hội truyền thông Nước sạch - Vệ sinh - Môi trường trong trường học;

Nay trường THCS Long Trì xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày hội Nước sạch - Vệ sinh - Môi trường (NS-VS-MT) năm học 2018 – 2019  như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

1. Thay đổi bước đầu về nhận thức và bước đầu thay đổi hành vi cá nhân cho giáo viên và học sinh trong các vấn đề chủ yếu sau đây:

-  Có 95% học sinh tham gia phân biệt được các hành vi Đúng – Sai trong việc Sử dung và bảo vệ nguồn nước, sử dụng và bảo vệ các công trình vệ sinh (Nhà tiêu) ở trường cũng như ở nhà.

- Có 95% học sinh tham gia Phân biệt được các hành vi Đúng – Sai trong việc giữ gìn vệ sinh - Bảo vệ môi trường (Xử lý rác thải) ở trường cũng như ở nhà;

- Có 95% học sinh tham gia nhận thức được tầm quan trọng của việc rửa tay và thực hiện đúng cách để phòng tránh lan truyền bệnh tật.

2. Nâng cao nhận thức cho học sinh về các khái niệm cơ bản về NS-VS-MT và từng bước thay đổi hành vi của học sinh trong việc sử dụng và bảo dưỡng các công trình NSVS, bảo vệ môi trường là một việc rất quan trọng và đáp ứng được yêu cầu thiết thực của Nhà trường và học sinh.

3. Thúc đẩy sự quan tâm hỗ trợ tích cực của lãnh đạo địa phương, nhà trường, cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường để học sinh thực hành tốt và tham gia truyền thông về vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường trong trường học, tại gia đình và cộng đồng.

II. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG:

1. Nước sạch và Sức khỏe - Sử dụng và Bảo vệ nguồn nước đúng cách;

2. Vệ sinh và Sức khỏe - Sử dụng và Bảo vệ công trình vệ sinh (Nhà tiêu) đúng cách.

3. Rác thải và Sức khỏe -  Thu gom và Xử lý rác thải đúng cách.

III. HOẠT ĐỘNG:

1. Thảo luận nhóm phân biệt hành vi đúng - sai trong việc sử dụng và bảo vệ các công trình Vệ sinh (Nhà tiêu) (20 phút).

2. Thi câu hỏi kiến thức và giao lưu câu hỏi kiến thức (mở rộng giao lưu với tất cả học sinh).

3. Thực hành cá nhân rửa tay đúng cách.

4. Thực hành Tập thể “Tổng vệ sinh quét dọn và xử lý rác thải sân trường” (45 phút).

IV. THÀNH PHẦN THAM GIA:

1. Đối tượng tham gia các hoạt động:

- Lãnh đạo nhà trường, Ban chấp hành Công Đoàn, toàn thể CB, GV, NV nhà trường vào ngày 8/12/2018.

- Học sinh khối 6,7,8,9 (12 lớp =381 học sinh. Bao gồm các em học sinh biểu diễn văn nghệ. (Lưu ý: Học sinh mặc đồ thể dục)

2. Khách mời tham dự:

- Đại biểu cấp tỉnh:

+ Đại diện Tổ chức Habitat Việt Nam.

+ Về phía nhà tài trợ: tổ chức Habitat for Humanity International (Hoa Kỳ).

- Đại biểu cấp huyện:

+ Lãnh đạo Phòng GDĐT.

+ Lãnh đạo Hội LH Phụ nữ huyện/Thường trực Ban QLDA huyện.

+ Đài PT-TH huyện Châu Thành.

- Lãnh đạo các trường THCS trong huyện.

- Đại biểu xã:

+ UBND xã Long Trì.

+ Hội LH Phụ nữ xã Long Trì.

V. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

- Hoạt động diễn ra vào lúc 7 giờ, ngày 08 tháng 12 năm 2018.

- Tại sân trường THCS Long Trì.

- Thời gian cụ thể diễn ra các hoạt động:

| Thời gian | Nội dung hoạt động | Địa điểm | Người thực hiện |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 giờ | - Đón tiếp đại biểu - Nhạc cổ động – Khởi động | TT học tập cộng đồng xã Long Trì (TTHTCĐ) | Lãnh đạo Nhà trường. |  |
| 7 giờ 30 | - Ổn định tổ chức | TTHTCĐ xã | Lãnh đạo – MC. |  |
| 7 giờ 30 – 7h50 | - Giới thiệu Đại biểu, Chương trình | TTHTCĐ xã | Người DCT. |  |
|  | - Khai mạc | TTHTCĐ xã | Lãnh đạo Nhà trường. |  |
|  | - Đại diện Ban QLDA Huyện | TTHTCĐ xã | Đại diện Phòng GDĐT hoặc huyện Hội |  |
| 7h50 - 8 h10 | - Các tiết mục văn nghệ | TTHTCĐ xã | Cô Hằng |  |
| 8h10 - 8h50 | - Nhận biết hành vi đúng sai và giải thích về “Sử dung công trình Vệ sinh” | TTHTCĐ xã | Trạm Y tế, Thầy Sơn, Cô Hoa, Cô Nhung, Cô Tuyết. |  |
| 8h50 - 9h20 | Thi kiến thức và giao lưu câu hỏi kiến thức | TTHTCĐ xã |  |  |
| 9h20 – 9h50 | -Thực hành rửa tay đúng cách | TTHTCĐ xã | Thầy Lễ, Nhân Y Tế (Cô Hà thư ký) |  |
| 9 h50- 10 giờ 20 | - Thực hành Tổng vệ sinh | TTHTCĐ xã |  |  |
| 10 h20 – 10 giờ 30 | - Tổng kết - bế mạc | TTHTCĐ xã | Người DCT |  |
| 10 h 30- 11 giờ | - Họp đánh giá - rút kinh nghiệm | TTHTCĐ xã | HĐSP |  |

VI. Kinh phí hoạt động:

1. Kinh phí khi nghỉ giải lao:

* Giáo viên:

38  x 10.000 đ = 380.000 đ

* Đại biểu + khách mời:

20  x 10.000 đ = 200.000 đ

2. Nước uống:

* Giáo viên + Đại biểu + Khách mời:

58  x 5.000 đ = 290.000 đ

* Học sinh:

381  x 2.000 đ = 762.000 đ

3. Kinh phí khen thưởng trò chơi:

- Gồm 3 trò chơi có thưởng:

+ 3 Nhất  x    500.000 đ	= 1.500.000 đ						+ 3 Nhì    x   400.000 đ	= 1.200.000 đ						+ 3 ba      x   300.000 đ	=   900.000 đ						+ 3 KK    x   200.000 đ    =   600.000 đ

4. Kinh phí bồi dưỡng ban giám khảo:

20 GV     x   100.000 đ    = 2.000.000 đ

5. Kinh phí mua sắm cờ, bong bóng, băng ron, khẩu hiểu: 2.000.000 đ.

6. Kinh phí thuê trang phục, mua phấn son cho đội văn nghệ xung kích: 2.000.000 đ.

7. Kinh phí thuê dàn âm thanh: 500.000 đ

* Tổng kinh phí: 12.332.000 đ (Mười hai triệu, ba trăm, ba mươi hai ngàn đồng).

VII. HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:

1. Đón đại biểu, ổn định tổ chức.

2. Tiết mục văn nghệ: Đội văn nghệ xung kích trường.

3. Nhận biết hành vi đúng sai và giải thích về “Sử dụng công trình Vệ sinh”.

- Có 12 đội chơi:

+ Đội số 1,2,3 Khối 9

+ Đội số 4,5,6 Khối 8

+ Đội số 7,8,9 Khối 7

+ Đội số 10,11,12 Khối 6

Lưu ý: Mỗi đội gồm 9 học sinh, trò chơi này chúng ta có 12 đội, mỗi nhóm nhận một bộ tranh về sử dụng công trình vệ sinh. Trên mỗi bức tranh có ghi số hiệu và 01 ô trống. Khi có hiệu lệnh bắt đầu, các thành viên mỗi nhóm lấy bất kỳ bức tranh nào (không cần theo thứ tự), cho mọi người trong nhóm xem tranh, thảo luận rồi thống nhất cả nhóm nhận định hành vi thể hiện trong tranh là đúng hay sai, rồi ghi vào ô trống (nếu đúng ghi chữ Đ, nếu sai ghi chữ S). Hoàn thành xong tranh thứ 1 mới tiếp tục thực hiện tranh thứ 2.

Thời gian của trò chơi tính giờ là 3 phút.

Sau khi có hiệu lệnh hết giờ, các nhóm dừng lại, về chổ ngồi và mỗi đội sẽ cử đại diện lên thuyết trình. Ban giám khảo sẽ chấm điểm, nếu nhận định của nhóm về hành vi là đúng mỗi bức tranh thì được 10 điểm, sai không có điểm.

Trong thời gian chở Ban giám khảo chấm điểm và cung bố kết quả, MC cho toàn thể học sinh xem qua các bức tranh và nhận định hành vi đúng sai (có phần quà dành cho học sinh trả lời đúng).

4. Thi tìm hiểu kiến thức về nước sạch – vệ sinh môi trường và giao lưu câu hỏi:

- Có 12 đội chơi: được tiến hành 04 lượt, mỗi lượt 03 đội, mỗi lượt 10-15 câu hỏi.

Lưu ý: Mỗi lớp chọn 2 học sinh (2 học sinh/đội).

Ở trò chơi này chúng ta có 12 đội, mỗi đội có 2 học sinh, 12 đội chơi chúng ta sẽ thực hiện làm 04 lượt, mỗi lượt 03 đội và tiến hành thi với hình thức trắc nghiệm, người dẫn chương trình nêu câu hỏi và đội chọn đáp án đúng.

Thời gian thực hiện là 3 phút.

Sau khi các đội thi xong, tiến hành phần giao lưu câu hỏi với khán giả (từ 7 đến 10 câu hỏi)

5. Thực hành rửa tay đúng cách:

- Có 12 đội chơi:

Lưu ý: Mỗi lớp chọn 2 học sinh (2 học sinh/đội).

Ở trò chơi này chúng ta có 12 đội, mỗi đội có 2 học sinh, 12 đội chơi chúng ta sẽ thực hiện cùng một lúc, mỗi đội thực hành trên 1 vòi nước, 1 người múc nước dội cho người kia rửa tay và ngược lại. Lưu ý: Rửa tay theo đúng 6 bước.

Tổ trọng tài theo dõi từng nhóm và chấm điểm:  Nếu rửa theo đúng trình tự 6 bước từ Bước 1 đến bước 6 (không đảo lộn các bước) và thao tác đúng, thì mỗi bước đúng được 1 điểm, mỗi bước sai không có điểm.

Thời gian thực hiện là 5 phút.

6. Thực hành Tổng vệ sinh

+ Đội số 1 do Cô K.Anh, thầy Đăng hỗ trợ hướng dẫn cho học sinh lớp 9A1

+ Đội số 2 do cô Mai, thầy Nhựt, hỗ trợ hướng dẫn cho học sinh lớp 9A2.

+ Đội số 3 do, Cô Linh, Thầy Trí hỗ trợ  hướng dẫn cho lớp 9A3.

+ Đội số 4 do thầy Lê, Cô Lan hỗ trợ hướng dẫn cho học sinh lớp 8A1.

+ Đội số 5 do Thầy Toàn, Cô Thuý hỗ trợ hướng dẫn cho lớp 8A2.

+ Đội số 6 do Thầy Phước, Cô Hồng hỗ trợ  hướng dẫn cho lớp 8A3.

+ Đội số 7 do cô Thầy Tuân, cô Chín hỗ trợ hướng dẫn cho lớp 7A1.

+ Đội số 8 do Thầy Hiển, Cô Xuyên hướng dẫn lớp 7A2.

+ Đội số 9 do C.H. Oanh , Thầy Sơn hỗ trợ hướng dẫn lớp 7A3

+ Đội số 10 do cô Phượng, thầy Phúc hỗ trợ hướng dẫn cho lớp 6A1.

+ Đội số 11 do Cô Thanh, Thầy Tùng hướng dẫn lớp 6A2.

+ Đội số 12 do Cô Hà , Cô Tuyết hỗ trợ hướng dẫn lớp 6A3.

9. Họp đánh giá rút kinh nghiệm (Sau khi kết thúc ngày hội):

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập BTC, lập bảng phân công giáo viên thực hiện, lên kế hoạch tổ chức, chuẩn bị diễn văn khai mạc ngày hội.

- Trưởng các tiểu ban lên kế hoạch chi tiết cho từng mảng công việc đã được phân công, đề xuất khen thưởng các hoạt động của học sinh.  Cán bộ giáo viên, nhân viên đơn vị đều được phân công hỗ trợ ngày hội (phân công công việc cụ thể từng cá nhân và người giám sát từng hoạt động được đính kèm ở phụ lục 1, công bố sau ngày triển khai kế hoạch).

- Tổ văn phòng tham mưu hiệu trưởng thảo thư mời, mời khách, tổng hợp trình hiệu trưởng, mời trước ngày 03/12/2018, phối hợp với bộ phận văn thư chuẩn bị bướm đeo cho BTC và khách dự.

- Thầy Lễ - Cô Hằng - Cô Hậu xây dựng kịch bản và dẫn chương trình ngày hội.

- Cô Thu (kế toán trường), Cô Nhung (Thủ quỹ): Lập bảng dự trù, nhận kinh phí và quyết toán theo định mức của đơn vị Habitat.

+ Triển khai kế hoạch đến giáo viên từ ngày 01/12/2018, các ban công tác trình các kế hoạch chi tiết mảng công việc và đề xuất của mình (GVCN có thể cho hs biết các hoạt động trong ngày 08/12/2018 để hs tiện chuẩn bị).

+ GVCN lập danh sách học sinh tham gia có 12 lớp tham dự gửi về thầy Lê Khắc Lễ tổng hợp trước ngày 03/12/2018.

+ Cô Hằng và Cô Hậu xây dựng các tiết mục văn nghệ biểu diễn phục vụ chương trình ngày hội.

+ Tổng duyệt chương trình ngày hội 15 giờ, ngày 03/12/2018.

VIII. KINH PHÍ TỔ CHỨC:

Do tổ chức Habitat hỗ trợ (có dự trù kinh phí kèm theo).

Trên đây là kế hoạch tổ chức Ngày hội Nước sạch - Vệ sinh - Môi trường năm học 2018-2019 của trường THCS Long Trì. Đề nghị tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

| Nơi nhận: - BTC, Trưởng các tiểu ban; - HĐNDT (t/h); - Lưu VT. | HIỆU TRƯỞNG |
| --- | --- |

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Phụ lục 1

CBGVNVHS HỖ TRỢ NGÀY HỘI NƯỚC SẠCH, VỆ SINH-MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo kế hoạch số:     /KH-THPT1, ngày 05 tháng 9  năm 2018)

| Nội dung | Học sinh | Người thực hiện | Nhóm trưởng |
| --- | --- | --- | --- |
| A. PHẦN CHUẨN BỊ |  |  |  |
| - In các băng ron biểu ngữ, Áp phích, tờ rơi. |  | Cô Ngân | Thầy Trí |
| 1. Tiết mục văn nghệ Chuẩn bị: Bài hát, nhạc, âm thanh, trang phục. | Đội văn nghệ xung kích | Thầy Lễ, Cô Hằng | Thầy Lễ |
| 2. Thảo luận nhóm: “Sử dụng và giử gìn nhà tiêu” Chuẩn bị: + 4 Bút lông + Tranh ảnh để đội chơi nhận biết và ghi thảo luận; giấy ghi kết quả. | - Có 12 đội chơi: Mỗi lớp 1 đội | GVCN 12 lớp | Y Tế: Nhung |
| 3. Đổ nước vào chai Chuẩn bị: 04 xô nước (thau nước), 04 cái ghế, 04 chai nước(1,5 lít), 04 cái dĩa nhỏ. | - Có 12 đội chơi: Mỗi lớp 1 đội Lưu ý: mỗi lớp chọn 01 học sinh ( 03 thành viên/đội ) | GVCN 12 lớp | Thầy Lễ |
| 4. Tổng vệ sinh sân trường: Chuẩn bị: + 08 chổi, mỗi lớp 2 cây. + 08 đồ hốt rác (12 của lớp + mua 12) + 08 Thùng rác nhỏ của lớp. + 08 túi ni long. + 260 khẩu trang y tế (HS tự chuẩn bị). | Dành cho HS 6 lớp. | GVCN 12 lớp | Thầy Lễ |
| 5. Nước uống cho khách và học sinh. Chuẩn bị: + 4 bình nước lớn loại 20 lít + 4 ca nhỏ màu trắng bố trí trên hàng lang. + 5 lốc nước chai nhỏ. |  | Tổ Văn Phòng | Cô Nhung |
| - Treo và cắm cờ phướn. | Huy động HS nếu cần thiết | Bảo vệ | Thầy Trí |
| - Thuê âm thanh Chuẩn bị 2 tiết mục văn nghệ |  | Thầy Toàn Cô Hằng | ThầyLê |
| - Soạn kịch bản - Dẫn chương trình |  | Thầy Lễ Cô Hậu | Thầy Lễ |
| - Trang trí sân khấu lễ đài (15 giờ ngày 07/12/2018) - Bố trí nơi để quà học sinh. - Dọn sân khấu sau khi xong ngày hội. | Huy động hs nếu cần | Giáo viên Nam | Thầy Toàn |
| - Phát hành thơ mời và mời khách dự (trước ngày 03/12) (mời Đảng ủy, ủy ban: 1 người) |  | Cô Ngân |  |
| - Chuẩn bị bướm đeo BTC (cô Ngân thiết kế, in ấn) + Ban tổ chức: màu đỏ + Đại biểu: màu vàng + Khách dự: màu xanh Cô Nhung hướng dẫn các thành viên theo bướm cho BTC, Đại biểu, Khách mời. |  | Cô Ngân |  |
| - Chụp ảnh và ghi hình, làm vidieo buổi truyền thông |  | Thầy Tiếp | Thầy Tiếp |
| - Viết bài diễn văn khai mạc - Tham gia XD và duyệt kịch bản. |  | Lãnh đạo |  |
| - Quyết toán và nhận kinh phí từ Hibatat |  | Cô Thu, Nhung | Cô Thu |
| - Tập dợt các trò chơi: 1. Thảo luận, nhận biết hành vi đúng sai và thuyết trình 2. Đổ nước vào chai 3. Tổng vệ sinh |  | Các tổ được phân công GVCN – HTCN các lớp | Các tổ trưởng |
| - Gói quà phát thưởng (tất cả quà là xà bông lifebuoy) |  | Tất cả GV nữ | Cô Trang |
| B. PHẦN THỰC HIỆN |  |  |  |
| - Đón tiếp đại biểu |  | HT, PHT, CTCĐ, các TT | Lãnh đạo |
| - Dẫn chương trình ngày Hội - Phát thưởng |  | Thầy Lễ Cô Hậu | Thầy Lễ |
| - Biểu diễn văn nghệ | 2 tiết mục văn nghệ HS | Cô Hằng | Cô Hằng |
| - Họp đánh giá rút kinh nghiệm |  | Thầy Tân | Toàn thể CBGVNV |
| - Thư ký |  | Cô Hà |  |
| - Mua các vật liệu, văn phòng phẩm cho ngày hội | Lưu ý các hộp để xà phòng | Cô Nhung, Cô Thu | Cô Nhung |

Trên đây là bảng phân công hỗ trợ tổ chức chức Ngày hội Nước sạch - Vệ sinh - Môi trường năm 2018 của trường THCS Long Trì. Đề nghị tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường thực hiện nghiêm túc bảng phân công này.

Phụ lục 2

DANH SÁCH BAN GIÁM KHẢO CÁC HOẠT ĐỘNG

TRONG NGÀY HỘI VỆ SINH TRƯỞNG HỌC

(Kèm theo kế hoạch số:134/KH-THCSLT, ngày 26 tháng 11  năm 2018)

| Nội dung hoạt động | Họ tên giám khảo | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| - Thảo luận nhóm: “Sử dụng và giử gìn nhà tiêu” | Trạm Y tế, Thầy Sơn, Cô Hoa, Cô Nhung, Cô Tuyết. |  |
| - Thực hành rửa tay: Bố trí nơi để xô, thau, khăn để rửa tay. | Thầy Lễ, Nhân Y Tế (Cô Hà thư ký) |  |
| - Tổng vệ sinh sân trường: - Chuẩn bị: chổi, đồ hốt rác, thùng rác nhỏ, thùng rác lớn, khẩu trang y tế. | GVCN các lớp. |  |
| Thư ký tổng hợp các phần thi gửi MC: Cô Hà. |  |  |